Приложение

К приказу  № 8/1 от 01.04.2014г.

План мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в   МБДОУ  Степновский детский сад «Колосок»

на  2014- 2016 г.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1Создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | постоянно | Заведующий Заведующие филиалами Зам.по УВР | Наличие банка данных |
| 1.2. Разработка плана мероприятий по введению ФГОС. | апрель-май 2014г | заведующий | Приказ, план мероприятий |
| 1.3. Организация рабочей группы по внедрению ФГОС ДО. | апрель 2014г | заведующий | Приказ |
| 1.4. Внесение изменений и дополнений в Устав. | 2014г- 2015г | заведующий | Устава (новая редакция) |
| 1.5. Внесение изменений во внутренние локальные акты: -должностные инструкции; -договор об образовании; -положение об оплате труда; -положение о деятельности психолого-педагогического сопровождения в ДОУ - положение о логопедической службе и др. | В течение года | Заведующий Заведующие филиалами | Приведение в соответствие документов |
| 1.6 Издание приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС и разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Апрель 2014г. | заведующий | Приказ |
| 1.7. Разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Апрель 2014- август 2014г | Заведующая Заведующие филиалами Рабочая группа | Разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.8. Приказ об утверждении образовательной программы ДОУ. | август 2014г | заведующий | Приказ об утверждении образовательной программы |
| 1.9. Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | май-август 2014г | Творческая группа | Проект программы |
| 1.10. Приказ об утверждении программы развития ДОУ. | август 2014г | заведующий | Приказ об утверждении программы развития |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1.Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | май-август 2014г. | зам. по УВР | Аналитические материалы |
| 2.2.Мониторинг условий с учетом ФГОС | Апрель 2014 | заведующий | Карты мониторинга |
| 2.3.Разработка плана методической работы по введению ФГОС | Май | зам. по УВР | План методической работы введения ФГОС |
| 2.4.Проведение тематических совещаний | 2014-2015г. | зам. по УВР | Материалы совещания |
| 2.5.Организация получения методической консультативной помощи родителям в форме семейного образования | 2014-2015 г. |  | План работы консультативного пункта для родителей детей не посещающих детский сад |
| 2.6. Анализ деятельности рабочей группы по введению ФГОС | 2014-2015 | зам. по УВР | Аналитические материалы |
| 3.Кадровое обеспечение ФГОС ДО |
| 3.1.Создание плана-графика по повышению квалификации руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного состава | 2014 -2015г. | Заведующий, зам. по УВР | План- график |
| 3.2.Повышение квалификации согласно плана-графика | Сентябрь 2014-декабрь 2015 | Заведующий, зам. По УВР | 100% повышение квалификации педагогических и руководящих работников по ФГОС |
| 3.3.Переподготовка педагогических и руководящих работников, аттестация педкадров | 2014-2016г. | Заведующий Зам. по УВР | Аттестация п/к в соответствии с новым порядком аттестации. |
| 4 Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1.Исполнение механизма оплаты труда педагогических работников реализующих ФГОС | В период формирования бюджета | Заведующая ДОУ | В соответствии с НСОТ |
| 4.2.Планирование бюджета на повышение квалификации, на подготовку и переподготовку пед.кадров ДОУ | Ежегодно, по потребностям | Заведующая, Зам. по УВР | 100% |
| 4.3.Планирование расходов на реализацию образовательной программы МБДОУ | Ежегодно | Заведующая | Оснащение образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО, методическое обеспечение |
| 4.4.Привлечение внебюджетных средств (доп. образование, гранты для реализации обр. программы ДОУ). | Постоянно | Заведующая | Улучшение материально-технической базы |
| 4.5.Составление перечня УМК и ППРС, необходимых для введения ФГОС ДО | 2014 | Зам. по УВР | Перечень |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС ДО |
| Научно- практические конференции, вебинары, семинары по введению ФГОС | 2014- 2015 год | Зам. по УВР | Участие в конференциях, семинарах разного уровня, вебинарах |
| 5.2.Информирование родителей (законных представителей ) по вопросам введения ФГОС через наглядную информацию, сайт, семинары, родительские собрания, клубы) | 2014-2015 | Заведующий, Зам. по УВР, рабочая группа | Участие родителей, в мероприятиях по введению ФГОС ДОУ |
| 5.3.Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий, Зам. по УВР рабочая группа | Публикация информации в СМИ о введении ФГОС ДО |
| Горячая линия (телефонный режим) | 2014-2015 | Заведующий, зам по УВР, рабочая группа | Информирование населения в вопросах введения ФГОС ДО |